## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2022-10-20 | 5 | 2022-10-24 | 24 | 24 | Released | 10/23/2022 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 100%
2 | 2022-10-25 | 7 | 2022-10-31 | 36.3 | 39 | Released | 2022-10-25 | Entrega Sprint 1 (Backlog Priorizado/Repositorio Github/ Gestión de configuración /Historias Usuario / Devops)
3 | 2022-11-01 | 8 | 2022-11-08 | 40 | 43 | Released | 2022-11-07 | Entrega Sprint 2 (/Repositorio Github/ Gestión de configuración /Historias Usuario / Devops)
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-20 | 6.5 | 7 | Released | 10/22/2022 | Reunión de conformación equipo | 1 | 7.692%
0 | 2022-10-21 | 0.28571 | 2022-10-20 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 10/22/2022 | Reunión de presentación de ideas | 1 | 11.11%
0 | 2022-10-21 06:51 | 0.42857 | 2022-10-20 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 10/22/2022 | Reunión de consolidación idea de trabajo | 1 | 7.143%
0 | 2022-10-21 17:09 | 0.42857 | 2022-10-21 03:26 | 2.7 | 3 | Released | 10/22/2022 | Definición de roles dentro del equipo | 1 | 11.11%
0 | 2022-10-22 03:26 | 1 | 2022-10-22 03:26 | 6.8 | 7 | Released | 10/22/2022 | Metodologías de trabajo | 1 | 2.941%
0 | 2022-10-23 03:26 | 1 | 2022-10-23 03:26 | 6.6 | 7 | Released | 10/30/2022 | Revisión documentación | 1 | 6.061%
0 | 2022-10-24 03:26 | 0.71429 | 2022-10-23 20:34 | 4.6 | 5 | Released | 10/30/2022 | Proyección de trabajo | 1 | 8.696%
0 | 2022-10-24 20:34 | 0.71429 | 2022-10-24 13:43 | 4.5 | 5 | Released | 10/30/2022 | Envío de integrantes de grupo de trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-25 13:43 | 0.5 | 2022-10-25 01:43 | 8 | 8.5 | Released | 2022-10-25 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 6.25%
1 | 2022-10-26 01:43 | 1 | 2022-10-26 01:43 | 8 | 8 | Released | 2022-10-25 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-10-27 01:43 | 0.8 | 2022-10-26 20:55 | 8 | 8 | Released | 2022-10-25 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 0%
1 | 2022-10-27 20:55 | 0.9 | 2022-10-27 18:31 | 8 | 7.9 | Released | 2022-10-25 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | -1.25%
1 | 2022-10-28 18:31 | 0.7 | 2022-10-28 11:19 | 8 | 8.1 | Released | 2022-10-25 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 1.25%
2 | 2022-10-29 11:19 | 1 | 2022-10-29 11:19 | 8 | 8 | Released | 2022-11-01 | Creación Base de datos en MONGODB | 1 | 0%
2 | 2022-10-30 11:19 | 1 | 2022-10-30 11:19 | 8 | 8 | Released | 2022-11-01 | Creación API rest (Backend) | 1 | 0%
2 | 2022-10-31 11:19 | 1 | 2022-10-31 11:19 | 8 | 8 | Released | 2022-11-01 | Creación controladores (Backend) | 1 | 0%
2 | 2022-11-01 11:19 | 1 | 2022-11-01 11:19 | 8 | 8 | Released | 2022-11-01 | Pruebas enlace Base de Datos y POSTMAN (Backend) | 1 | 0%
2 | 2022-11-02 11:19 | 1 | 2022-11-02 11:19 | 8 | 8 | Released | 2022-11-01 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | 1 | 0%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 116.3 | 119.5
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(C15="",[Incr.]=""),"",C15)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Conformación de equipo, roles e idea de trabajo | Done | 5 | 0 | 1 | Documentacion | Se conforma el grupo de trabajo | El grupo se conformó con tres estudiantes
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 4 | 1 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front: React Back: JavaScript, Express, Node.js BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Done | 13 | 1 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Creación Base de datos en MONGODB | Done | 13 | 2 | 1 | Desarrollo Backend | Cargue Base Datos (CRUD)
7 | Creación API rest (Backend) | Done | 13 | 2 | 1 | Desarrollo Backend | Desarrollo inicial de la aplicación
8 | Creación controladores (Backend) | Done | 8 | 2 | 1 | Desarrollo Backend | Desarrollo inicial de la aplicación
9 | Pruebas enlace Base de Datos y POSTMAN (Backend) | Done | 8 | 2 | 1 | Desarrollo Backend | Pruebas preliminares CRUD
10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.2 | Done | 4 | 2 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 2
Proyecto
Académica
Académica
Note on D3: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on E3: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on F3: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on G3: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.